## Лист1
Отчет о проделанной работе в 2014г.
Ремонтно-восстановительные работы , выполненные на инженерных системах
многоквартирного дома: г.о. Химки, ул. Чернышевского, дом 1 (Далее - МКД)
№ п/п | Перечень (описание) выполненных работ | Дата | Примечание
1. | Инженерная система отопления (СО)
1.1. | Плановая замена манометров давления - 30шт. | август | Главный тепловой узел (ГТУ) и ТУ 1-7 секций.
1.2. | Установка стационарных термометров путем вварки гильз в тепловых узлах (ТУ) секций на выводных трубопроводах - 15шт. | август | ТУ 1-5 секции.
1.3. | Установка теплоизоляции ENERGOFLEX SUPER на всех вводных трубопроводах СО. | сентябрь | 1-7 секции
1.4. | Установлка балансировочных клапанов БК-32 для точной настройки подачи теплоносителя - 7шт. | июнь-июль | ТУ 1-7 секции.
1.5. | Установка балансировочных клапанов БК-25 для точной настройки подачи теплоносителя - 7шт. | июнь-июль | ТУ 1-7 секции.
1.6. | Регулировка с помощью балансировочных клапанов СО оптимальной по теплоотдаче и экономичности функционирования. | октябрь - декабрь | ГТУ и ТУ секций 1-7
1.7. | Покраска вводных и выводных труб тепловых узлов термокраской Коррунд-Классик. | июнь-август | ГТУ и ТУ 1-7 секций.
1.8. | Замена дефектного стояка на полипропиленовый. | сентябрь | 6 секция пожарная лестница
1.9. | Замена стояков из металла на полипропилен 1-х этажей пожарных лестниц. | сентябрь | секции 1-5
1.10. | Покраска полов тепловых узлов. | октябрь | ГТУ и ТУ секций 1-7
1.11. | Установка дроссельных светильников в тепловых узлах. | ноябрь | ГТУ и ТУ секций 1-7
1.12. | Поверка и повторный допуск в эксплуатацию общедомового прибора учета (ПУ) тепла и теплоносителя (теплосчетчик) SA-94/3 №29562. | декабрь | ГТУ МКД
1.13. | Обучение инженерно-технического персонала по специальности "Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях". | ноябрь | Аттестация Ростехнадзора
2. | Инженерная система электроснабжения
2.1. | Установка нового общедомового ПУ электроэнегии лифтов (электросчетчик) №18730951. | июль | щитовая №2.
2.2. | Установка новых трансформаторов - 6шт. | июль | щитовая №1 и №2.
2.3. | Перевод работы лифтов с резервной линии на основную. | август | щитовая №1.
2.4. | Установка на двери лифтовых помещений концевиков (для размыкания электроцепи освещения.) | февраль | секции 1-7 МКД
2.5. | Установка светошумовых светильников взамен люменесцентных -264 шт. | в течение года | сек. 1-7 пож. Лестницы
2.6. | Текущая замена люменесцентных светильников -98шт. | в течение года | сек. 1-7 МКД
2.7. | Установка на электромачту во дворе светильника и подключение 4-х мачт через светодатчик. | сентябрь | внутренний двор МКД
2.8. | Подключение освещения подъездов с улицы и между входными дверьми через светодатчик. | сентябрь | сек. 1-7 МКД
2.9. | Украшение подъездов МКД электрогирляндами к новогоднему празднику. | декабрь | сек. 1-7 МКД
3. | Инженерная система горячего водоснабжения (ГВС).
3.1. | Установка полипропиленовой подающей трубы взамен металлической на конечные подающие 3-и стояка ГВС. | март | сек. 1 , подвал.
3.2. | Установка полипропиленовых отводов взамен металлических от конечных подающих 3-х стояков ГВС. | июнь | сек. 1 , ТЭ.
3.3. | Регулировка достаточного и необходимого давления в 3-х конечных подающих стояках для устойчивого функционирования ГВС. | июнь | сек.1 МКД.
3.4. | Поверка и повторный допуск в эксплуатацию общедомового ПУ ГВС SA-94/3 №29216. | декабрь | ГТУ МКД
4. | Система конструктивных элементов, ремонтные работы в МКД
4.1. | Организация технической экспертизы цоколя нулевого цикла МКД. | ноябрь | МКД
4.2. | Усиление сварной конструкции навеса над крыльцом электрощитовых. | август | щитовые №1 и №2.
4.3. | Утепление железных дверей щитовых №1 и №2 и дверей входов в подвал. | сентябрь | сек.1, сек. 7 МКД.
4.4. | Оборудование всех металлических дверей врезными замками. | в течение года
4.5. | Косметический ремонт вестибюлей и лифтовых холлов 1-х этажей. | 2014-08-06 | секции 1-7 МКД
4.6. | Ремонт деревянных дверей МКД: установлена 61 петля,33 фанеры(стекла),86 ручек, 28 пружин. | октябрь | секции 1-7 МКД
4.7. | Ремонт и утепление всех окон в подвале. | октябрь | секции 1-7 МКД
4.8. | Ремонт сантехники в консьержных с целью качественной работы уборщиц. | весь год | секции 1-7 МКД
4.9. | Частичное восстановление штукатурно-окрасочного слоя в подъездах и на пожарных лестницах. | ноябрь-декабрь | секции 1-7 МКД
4.10. | Промывание напольных покрытий подъездов и пожарных лестниц специальными средствами с целью удаления строительных загрязнений. | ноябрь-декабрь | секции 1-7 МКД
4.11. | Обработка кирпичных столбов крыльца гидрофобизатором с целью укпепления покрытия. | ноябрь | секция 2
4.12. | Регулировка пластиковых окон в подъездах с целью утепления. | ноябрь | МКД
4.13. | Демонтаж вздутой напольной плитки и укладка новой в лифтовом и квартирном холле. | сентябрь-октябрь | секция 1
5. | Инженерная система лифтов
5.1. | ТР-1 текущий ремонт. | каждый месяц
Вызывные аппараты.
Створки ДШ. (состояние)
Запоры створок ДШ.
Световое табло.
Купе кабины.
Аппарат приказа.
Створки ДК.
Пазы порогов кабины и шахты.
Зазоры между щитами и плинтусами купе кабины (подвижный пол).
Механизм реверса ПДК.
Точность остановок кабины.
Запирающее устройство ДК.
Подход к МП.
Двери и замок МП.
Выключатель и освещение МП.
Состояние МП.
Громкоговорящая связь с диспетчером ОДС из кабины и МП.
Вводное устройство. (Чистота)
Тормозное устройство.
Уровень масла в редукторе ГП.
КВШ и отводные блоки.
Работа лебедки.
Концевой выключатель. (кроме контактов)
Освещение шахты.
Головка кабины (чистота).
5.2. | ТР-3 текущий ремонт. | каждый квартал
Работы в составе ТР-1.
Ход якоря тормозного устройства.
Клемные соединения электропроводки тормозного магнита.
Износ лунок КВШ и отводного блока.
Крепление и подшипники отводного блока.
Крепление КВШ на выходном валу редуктора.
Несущие канаты.
Контакт СПК.
Уровень масла в редукторе ПДК.
Натяжение ремня ПДК
5.3. | ТР-6 текущий ремонт. | каждые полгода
Работы в составе ТР-1 и ТР-3.
Вводное устройство (техническое состояние, электрические параметры, зазоры, смазка)
Зазоры между створками ДШ и обрамлением, нижним торцом створок ДШ и порогами ДШ.
Пружины тормозного магнита.
Смазка осевых и шарнирных соединений ТМ.
Течь масла из корпуса редуктора главного привода.
Осевой люфт червячного вала редуктора главного привода.
Боковой зазор в зацеплении червячной пары редуктора ГП.
Чистка лунок КВШ и блока от грязи.
Ограничитель скорости.
Контакты концевого выключателя.
Оборудование на НКУ. (станция управления).
Контакт ловителей. ( Механизм срабатывания)
Балансирная подвеска.
Крепление электродвигателя и редуктора ПДК.
Течь масла из редуктора ПДК.
Износ зубьев червячной пары редуктора ПДК.
ВКО и ВКЗ.
Зазоры между кромками водила и амортизаторами упоров.
Зазор между роликом водила и упором каретки при закрытых дверях.
Зазор между боковой поверхностью штифта и упором при закрытых створках дверей.
Перекрытие штифтом водила упора отводки.
Зазор между упором и замком дверей кабины.
Зазоры между линейкой и контрроликами кареток ДК.
Состояние оборудования и регламентируемые зазоры между элементами верхней балки дверей шахты.
Зазоры между роликами замков и порогом кабины.
Зазоры между отводками ДК и порогами ДШ.
Состояние и крепление направляющих кабины и противовеса.
Вкладыши башмаков кабины и противовеса.
Крепление грузов и состояние пружин противовеса.
Смазка шарниров подвесок кабины и противовеса.
Зазоры между шахтными датчиками и шунтами.
Зазоры между клиньями ловителей и направляющими.
Состояние, освещение и оборудование приямка.
Подвижный пол кабины.
Натяжное устройство.
Буферные устройства
5.4. | ТР текущий ремонт. Техническое освидетельствование. | Каждый год
Работы в составе ТР-1, ТР-3 и ТР-6.
Заземляющие устройства и цепи заземления.
Смазка шарниров натяжного устройства.
Смазка шарниров подвижного пола.
6. | Пожарная сигнализация (ПС)
6.1. | Замена прибора "Сигнал-20П". | январь | Диспетчерская
6.2. | Замена датчика дыма (ДД) - 2 шт. | январь | 7 сек. 13 эт.
6.3. | Ремонт клапана дымоудаления (КДУ). | январь | 7 сек. 6 эт.
6.4. | Ремонт КДУ. | январь | 7 сек. 14 эт.
6.5. | Замена ДД. | февраль | 1 сек. 2 эт.
6.6. | Замена шлейфа ПС. | февраль | 5 сек. 11 эт.
6.7. | Замена ДД. | март | 2 сек. 8 эт.
6.8. | Ремонт извещателя пожарного ручного ИПР). | март | 2 сек. 10 эт.
6.9. | Замена ДД. | март | 3 сек. 6 эт.
6.10. | Ремонт КДУ. | апрель | 3 сек. 9 эт.
6.11. | Замена ДД. | апрель | 3 сек. 12 и 13 этажи
6.12. | Замена ДД. | май | 4 сек. 3 и 12 этажи
6.13. | Ремонт КДУ. | май | 4 сек. 14 эт.
6.14. | Замена ДД. | июнь | 5 сек. 10 и 16 этажи.
6.15. | Ремонт КДУ. | июль | 6 сек. 4 эт.
6.16. | Ремонт ИПР. | июль | 6 сек. 6 эт.
6.17. | Ремонт КДУ. | август | 7 сек. 8 эт.
6.18. | Замена ДД. | август | 7 сек. 5 эт. и 1 сек. 8 эт.
6.19. | Ремонт КДУ. | сентябрь | 4 сек. 9 эт.
6.20. | Замена ДД. | сентябрь | 3 сек. 2 эт.
6.21. | Ремонт ИПР. | сентябрь | 3 сек. 12 эт.
6.22. | Ремонт КДУ. | октябрь | 7 сек. 16 эт.
6.23. | Замена ДД. | октябрь | 7 сек. 8 эт.
6.24. | Замена ДД. | октябрь | 6 сек. 11 эт.
6.25. | Ремонт ИПР. | октябрь | 6 сек. 11 эт.
6.26. | Ремонт КДУ. | ноябрь | 1 сек. 5 и 8 этажи.
6.27. | Замена ДД. | ноябрь | 2 сек. 9 эт.
6.28. | Ремонт ИПР. | декабрь | 3 сек. 5 эт.
6.29. | Замена ДД. | декабрь | 6 сек. 8 эт.
6.30. | Ремонт КДУ. | декабрь | 7п. 11 эт.
7. | Диспетчеризация работы инженерных систем жизнеобеспечения жителей МКД
7.1. | Техническое оснащение рабочего места диспетчера. | январь
7.2. | Подключение и настройка автоматизированной системы контроля работы лифтов. | февраль
7.3. | Подготовка инструкций по диспетчеризации контроля работы инженерных систем МКД. | март
7.4. | Установка камер слежения МКД и вывод показаний на монитор диспетчера. | июль | Секции 1-7 и территория.
7.5. | Благоустройство рабочего места диспетчера. | август
7.6 | Организовано обучение диспетчеров по специальности "Диспетчет - лифтер". | май - июнь
8. | Благоустройство территории
8.1. | Приведение детской площадки в нормативное состояние (переустановка качелей, ремонт качалки, ремон песочницы) | апрель-сентябрь
8.2. | Закупка и монтаж нового детского городка. | май
8.3. | Закупка и монтаж спортивной площадки с ограждением и воротами. | ноябрь
8.4. | Монтаж металлического забора для ограждения газонов. | июль | длина 87 п.м
8.5. | Посадка кустов по всему внешнему периметру МКД | май
8.6. | Посадка туй по периметру детских площадок. | май
8.7. | Посадка кустарника и разбивка клумб на газонах. | май
8.8. | Подсыпка грунта на газоны, восстановление травяного покрова газонов. | май-июль

## Лист2
ООО "Дианик-Эстейт"
ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (Ленинский проспект дом 1)
Начат:
Окончен: