{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":306}}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":3,"rows_kept":98,"merged":[[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Отчет о проделанной работе в 2018г."]
[" Ремонтно-восстановительные работы , выполненные на инженерных системах и конструктивных элементах"]
[null,"многоквартирного дома: г.о. Химки, ул. Чернышевского, дом 3 (Далее - МКД)"]
["№ п/п","Перечень (описание) выполненных работ","Примечание"]
["I.","Инженерные системы МКД"]
["1.","Тепловые узлы МКД"]
["Секция №1-№7","1. Промывка водопроводной водой трубопроводы квартир системы ЦО по всем секциям МКД и составление соответствующего акта      ","В присутствии представителя ООО \"ТСК Мосэнерго\""]
[null,"2. Опрессовка системы ЦО МКД и составление соответствующего акта"]
["Главный ТУ","Подготовка системы ЦО и ГВС к зимнему отопительному сезону и ее сдача инспекции тепловых сетей","Допуск ООО \"ТСК Мосэнерго\" получен от 16.08.2018г."]
["1.","Замена кранов на манометрах ЦО и ГВС - 5шт."]
["2.","Демонтаж старого и монтаж нового крана Балломакс вводного трубопровода системы  ГВС - 2шт."]
["3.","Монтаж обратных клапанов на вводном и циркулирующем трубопроводах системы ГВС - 2шт."]
["4.","Прочистка фильтров  системы ЦО и ГВС - 4шт. "]
["2.","Технический этаж"]
[1,"Протяжка после отопительного сезона всех запорных устройств"]
[]
["3.","Техподполье"]
[1,"Установка запорных шаровых кранов на трубопровод ливневой канализации всех подъездов - 7шт."]
[2,"Промывка горизонтальных трубопроводов системы ГВС"]
["4.","Система электроснабжения"]
[1,"Замена электроламп OSRAM 11W в энергосберегающих светильниках МОП - 108 шт. "]
[2,"Замена электроламп OSRAM 18W в энергосберегающих светильниках МОП - 92 шт. "]
[3,"Замена  электроламп OSRAM-СМ 18W: мусорокамер, Т/подполья, Т/этажей - 56 шт."]
[4,"Закупка и установка трансформаторов квартирных счетчиков в ВРУ-1,2 - 12 шт."]
[5,"Монтаж  и демонтаж новогодних электрогирлянд на козырьках подъездов - 7шт. "]
[6,"Исполнение заявок собственников, поданных в диспетческую службу - 148шт."]
[7,"Ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета в ВРУ-1 и ВРУ-2 - 10шт."]
[5,"Инженерная система лифтов (плановое  ТО)"]
[1,"Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию лифтов - 14шт."]
[2,"Техническое ежегодное освидетельствование и диагностирование лифтов - 14шт.","16.01.2018г."]
[5,"Инженерная система лифтов (внеплановое  ТО)"]
[1,"Работы  по замене КВШ 620*4*12 для 13 VTR-M на лифте г/п 630 кг - 3 подъезд","15.08.2018г."]
[]
["6.","Система видеонаблюдения , домофон и антивандальные шлагбаумы"]
[1,"Замена аналоговых вызывных панелей на панели IP для А/Ш №3 и №4"]
[2,"Монтаж подвесного шкафа в комнате контроля для общего монитора IP и укладка всех кабелей в кабель-каналы"]
[3,"Монтаж нового фундамента под основание двигателя А/Ш №4"]
[4,"Ремонт деформированной стрелы А/Ш №3."]
[5,"Монтаж нового столба-основания для удержания стрелы закрытого А/Ш №4 после его деформации"]
[6,"Исполнение заявок собственников по домофону, поданных в диспетческую службу - 200 шт., по шлагбауму - 51 шт."]
["7.","Система пожарной безопасности"]
[1,"Проведение плановых технических обслуживаний - ежемесячных, ежекквартальных, полугодовых и годовых "]
[2,"Произведена дефектация и замена дымовых извещателей ИП 212-66  - 86шт. "]
[3,"Произведено восстановление после очистки дымовых извещателей ИП 212-66 - 135 шт."]
[4,"Произведена настройка индикации положения  клапанов дымоудаления - 43 шт."]
[5,"Устранено обрывов шлейфов пожарной сигнализации - 27 шт."]
[6,"Замена неисправных звуковых оповещателей ОПОП 2-35 - 6 шт."]
[7,"Восстановление огнезащитного покрытия на транзитных воздуховодах системы противодымной вентиляции на Т/этаже и на всех этажах подъездов 2, 5 и 7.","Подрядная организация с лицензией"]
[8,"Монтаж и подключение к электричеству над запасными эвакуационными выходами пожарные световые оповещатели \"Выход\"  - 111шт.","220 В"]
[9,"Монтаж и подключение к системе ПБ ручные пожарные извещатели на путях эвакуации - 79шт."]
[10,"Установка огнетушителей в машинных отделениях лифтов, ВРУ-1 и 2, в офисе - 10 шт.","Заведен журнал учета огнетушителей"]
[11,"Монтаж аварийного освещения ВРУ - 1 и 2."]
[12,"Закупка, монтаж и подключение к системе ПБ электроприводов управления клапанами дымоудаления  - 72шт."]
[13,"Нанесение на дверцах пожарных шкафов необходимой маркировки и нумерации - 209шт."]
[14,"Монтаж на гидранты пожарных шкафов напорные муфтовые гайки - 209шт."]
[15,"Перекатка пожарных рукавов и комплектация всех пожарных шкафов - 209шт."]
[16,"Опломбирование и опечатывание всех пожарных шкафов - 209шт."]
[17,"Прокладка кабеля и подключение 3-х шкафов обеспечения наддува воздуха в 3-х лифтовых шахтах подъездов 1 и 3."]
[18,"Очистка вентиляционных камер на Т/этаже всех подъездов - 50шт.","Подрядная организация с лицензией"]
[19,"На фасаде здания установлен указатель местонахождения внешнего пожарного гидранта - 1ш."]
[20,"Люк внешнего пожарного гидранта покрашен в красный цвет."]
[21,"Произведено перепрограммирование системы противопожарной безопасности МКД."]
["II.","Конструктивные элементы МКД - текушие ремонтные работы"]
[1,"Закупка и монтаж новых железных дверей с доводчиками на 2-х этажах переходных ложжиях всех подъездов - 14шт."]
[2,"Восстановление штукатурно-окрашенного слоя стен и потолков входных групп подъездов 1 - 7","Договор №Ч3/07/ВГР от 31.07.2018"]
[3,"Покраска несущих металлических конструкций входов в цокольный этаж - 4шт."]
[4,"Закрытие электрических проводов в пол кв. холла около слаботочногошкафа и восстановление напольного покрытия - 2п. 8 этаж"]
[5,"Закупка и монтаж вторых металлических дверей с доводчиками входных групп всех подъездов - 14шт. "]
[6,"Закупка, монтаж и подключение тепловых завес \"Ballu\" на потолке входных групп подъездов 2,5 и 7 между дверьми - 3шт."]
[7,"Восстановление покрытия цоколя облицовочной плиткой в дефектных местах"]
[8,"Замена дефектных стеклопакетов:  8 этаж и 15 этаж подъезд 4 - 2шт.; 1 этаж и 9 этаж  подъезд 3 - 3шт. "]
[9,"Затирка плит основного входа в цокольный этаж"]
[10,"Восстановление кирпичной кладки и облицовочной плитки крыльца п/лестницы подъезд 4 - 0,4 м2"]
[11,"Покраска металлических дверей с двух сторон антикоррозийной коричневой краской: п/лесниц подъездов 2, 3, 4, 5 и 7, подъездов мусоропроводов 1, 2, 3 и 4, всего - 9шт."]
[12,"Покупка и установка новых замков в металлические двери на т/этаже подъездов 1 и 6, в дверь машинного отделения лифтов подъезда 4, всего - 3шт."]
[13,"Исполнение заявок собственников жилых и нежилых помещений, зарегестрированных в журнале диспетчерской службы - 660 шт., из них платных - 24 шт."]
[]
["III.","Благоустройство территории"]
[1,"Покраска металлического забора вокруг всех газонов"]
[2,"Покраска всех металлических столбов - 100шт."]
[3,"Покраска А/Ш №3 и №4 (стрела, короб и опорные столбы) - 2шт."]
[4,"Установка мусорных урн (основной вход в цоколь и 4-й поъезд) - 2 шт."]
[5,"Ремонт и покраска во дворе деревянных лавок путем монтажа новых деревянных перекладин - 6шт."]
[7,"Устройство клумб на газонах у подъездов 1 - 7."]
[8,"Монтах ограждений за А/Ш №3 для исключения парковки посторонних машин"]
[9,"Посадка кустарника на газоне в районе подъезда 7  - 20 шт."]
[10,"Регулярный покос травы на газонах"]
[11,"Очистка отливов крыши и козырьков входных групп от снега по мере необходимости"]
[12,"Очистка крыши от снега с целью обеспечения доступа в машинные отделения лифтов"]
[13,"Механизированная уборка снега с  придомовой территории  с использованием трактора."]
[14,"Вывоз снега с придомовой территории 70 куб. м ."]
[15,"Очистка пожарных лестниц и тамбуров от крупногабаритного мусора."]
[]
[null,"Управляющий                                                                                Толмачев А. А."]
[]
[null,"Начальник ЭРГ                                                                               С.А. Сорока"]
[null,"\"_____\" марта 2019."]