## Лист1
Отчет о проделанной работе в 2015г.
Ремонтно-восстановительные работы , выполненные на инженерных системах и конструктивных элементах
многоквартирного дома: г.о. Химки, ул. Чернышевского, дом 3 (Далее - МКД)
№ п/п | Перечень (описание) выполненных работ | Примечание
I. | Инженерные системы МКД
Тепловые узлы МКД
Секция №1 - 7
а) | Замена шаровых кранов D=50 на балансировочный клапан D=80 в системе центрального отопления (ЦО) тепловых узлов
б) | Замена шаровых кранов D=50 на шаровый кран D=80 в системе ЦО тепловых узлов (ТУ)
в) | Установка балансировочного клапана D=25 на контур ЦО цокольного этажа в ТУ
г) | Установка шарового крана D=25 на контур ЦО цокольного этажа в ТУ
ТУ №3 | Замена шарового крана D=2" (50) в системе ЦО
ТУ №5 | Замена сгона с муфтой D=2"(50) в системе ЦО
Главный ТУ | Демонтаж дефектного вентиля D=50 и замена его на всавку D=76 на выводном трубопроводе в системе горячего водоснабжения (ГВС)
Секция №7 | Установка шарового крана D=2" (50) на горизонтальном контуре ГВС после последнего вводного стояка и перед первым выводным стояком в техническом подвале (ТП)
Секция №1- №7 | Дефектация системы ЦО и принятие решения по устранению дефекта
Секция №5- №7 | По квартирный обход собственников, регулировка шаровых кранов ЦО и сбор статистики для дальнейшей замены шаровых кранов на специальную запорную арматуру.
Технический подвал
а) | Замена отводов D=110 в системе канализации сек. №2 и №4.
б) | Прочистка системы канализации сек. №1,№2,№3,№5 и №6
в) | Откачка сточных вод (осушение) подвала сек. №1 - №7.
2. | Система электроснабжения
Секция №1-7 | Замена электроламп G11 в светильниках МОП | 172 шт.
Секция №1-7 | Ремонт светильников | 45 шт.
Секция №1-7 | Установка фотореле в цепи светильников под козырьками входа в подъезд | 7шт.
Секция №2,3,4,5,7 | Установка фотореле в цепи светильников под козырьками входа в подъезд Со стороны пожарной лестницы | 5 шт.
ВРУ №2 | Ремонт шкафа: замена разводки, установка электросчетчика.
Секция №5,6,7 | Восстановление света на технических этажах
Секция №1-№4 | Восстановление освещения на сигнальных мачтах
Секция №1,№4 | Восстановление освещения в техническом подвале
3. | Инженерная система лифтов
| Произведено ежегодное теехническое освидетельствование лифтов ООО "Московия Эксперт" | 14 шт. (декабрь 2015)
Проведено периодическое техническое обслуживание лифтов ООО "Техкомплект", а именно:
а) | замена блоков управления и ремонт привода дверей кабин лифтов (сек. №1 - №7).
б) | замена вкладышей купе кабины и противовеса (сек. №1,№2,№4,№5,№6,№7).
в) | чистка от мусора шахт и приямков (сек.№1,№2,№5,№6,№7).
г) | выравнивание и смазка направляющих кабины и противовеса (сек. №1,№2,№5,№6,№7).
д) | регулировка дверей шахты и кабины (сек. №1 - №7).
е) | замена подшипников натяжных устройств (НУ) (сек. №1,№7).
ё) | восстановление освещения в кабинах лифтов (сек.№5).
ж) | замена масла в редукторе ГП (сек.№5, лифт 400кг).
з) | замена силовых пускателей и трехфазных автоматов (сек.№3,№4).
к) | протяжка вводных устройств (сек.№1,№2,№5,№6,№7).
л) | плановые проверки и восстановление работоспособности всех узлов безопасности (сек.№1 - №7).
4. | Система видеонаблюдения
а) | монтаж камер наружных KENO | 7 шт.
б) | монтаж камер внутренних KENO | 8 шт.
в) | монтаж видеорегистратора и монитора | 1 +1 шт.
г) | монтаж и подключение Интернета к видеосистеме
5. | Система пожарной безопасности
а) | Проверка пожарного оборудования в секциях №1 - №7.
б) | Учет и составление описи сработавших датчиков ИП-212-66
в) | Перенос блоков питания РИП-24 в сек. №2,№5 | 4 шт.
г) | Проверка наличия пожарных рукавов в п/шкафах на этажах сек. №1 - №5.
д) | Подборка комплекта оборудования для последующей закупки и установки в п/шкафах
е) | Разработка технологии очистки запыленных датчиков
ё) | Отключение шкафов ПД-1, ПД-2, ДУ-1, ДУ-2 на технических этажах сек. №1 - №7 для исключения срабатывания систем подпора и дымоудаления при тестовых включения пульта С2000.
ж) | Отключение шлейфов системы пожарной сигнализации на этажах сек. №1 - №7.
з) | Работа с пультами С2000. Попытка подключения компьютера для считывания конфигурации. Снятие показаний АПЦ.
к) | Пробное включение пульта С2000 (2 шт.), сброс тревог, закрывание клапанов КДУ в сек. №1 - №7. | 53 шт.
л) | Ремонт системы пожарной сигнализации в сек №2,№4, №5.
м) | Устранение неисправностей шлейфов ПК и клапанов КДУ | 29шт.
н) | Установка датчиков ИП 212-66 | 20шт.
6. | Система много-абонентских домофонных устройств (МАДУ)
Секция №1-7 | Установка домофонов с магнитными замками на железные двери входа в подъезд
Секция №1-7 | Установка магнитных замков на железные двери входа на пожарные лестницы
Секция №1-7 | Кодировка (программирование) индивидуальных магнитных ключей жильцов и собственников квартир
II. | Система конструктивных элементов, ремонтные работы в МКД
Секция №1-7
а) | Восстановление укладки плинтуса из к/г - 1 этаж | 3,2 кв.м
б) | Ремонт и покраска стен - 1 эт. | 824,9 кв.м
в) | Локальный ремонт и покраско потолка - 1эт. | 18 кв.м
г) | Олицовка стен плиткой к/г - 1эт. | 114,96 кв.м
д) | Демонтаж двухстворчатых дверей и ремонт откосов | 10,5 кв.м
е) | Установка уголков на откосы | 66 п.м.
ё) | Ремонт и покраска двустворчатых дверей | 24 кв.м
ж) | Облицовка откосов плиткой к/г - 1эт. | 11,15 кв.м
з) | Установка урн для мусора | 7 шт.
к) | Ремонт дверей, включая установку ручек, пружин, замена стекол на фанеру, заделка дыр и покраска | 87 шт.
л) | Монтаж и покраска подвесного потолка - 1эт. | 24,5 кв.м
м) | Установка и монтаж лестницы из 5-ти ступеней
н) | Установка и монтаж перил на лестницу из 5-ти ступеней
о) | Перенос и монтаж пандуса на лестницу из 5-ти ступеней
п) | Ремонт бухгалтерии:
р) | ремонт и покраска потолка | 22 кв.м
с) | ремонт и покраска стен | 72 кв.м
т) | укладка линолиума на пол | 22 кв.м
у) | монтаж плинтусов | 30 п.м
ф) | монтаж металлических дверей | 2 шт.
х) | установка жаллюзи на окна | 1 шт.
Секция №1,3,4,6 | Установка противоскользящих уголков с резиновыми вставками на ступени крылец
Технический подвал
Секция №1 | Утепление и монтаж двери на входе в ТП, установка замка | 1 шт.
Секция №1,3,4,7 | Установка врезных замков на металлические двери входа в ТП. | 4шт.
Секция №1-№7 | Монтаж окон и их утепление | 25 шт.
Крыша
Секция №5 | Ремонт металлической двери и ее мотаж на выходе на кровлю, замена замков
Благоустройство территории
Подготовка фудамента и монтаж детской площадки
Секция №2 | Подготовка и монтаж деревянного забора вокруг газона с тыльной стороны | 35-40 п.м
Начальник ЭРГ С.А. Сорока
26.02.2016г.

## Лист2
ООО "Дианик-Эстейт"
ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (Ленинский проспект дом 1)
Начат:
Окончен: